## Лист1 (hidden)
Внешние продукты (Direct)
Финансовая экосистема | Завершён ретро-тест для клиента, Локобанк, результаты переданы заказчику, ожидаем обратной связи.
Росгосстрах не принял коммерческое предложение по скорингу, заинтересован в повторных переговорах по цене при условии расширения контракта на Группу (Росгосстрах, Росгосстрах Банк, Банк Открытие). Планируются переговоры.
Завершён ретро-тест для клиента, Миг Кредит, результаты переданы заказчику, ожидаем обратной связи.
Завершена разработка моделей для Миг Кредит (0.3М RUR в месяц на пилоте, при условии развития 1.2M RUR в месяц) и для Рустинтерфинанс (коммерческие условия на согласовании).
Завершили разработку новых фичей, связанных с путешествиям, обеспечивающих увеличение разделяющий способности модели оценки вероятности дефолта.
Геоаналитика | все запросы по COVID-19 переданы в срок
отработаны замечания юристов по описанию Геоинтерфейса, документ ушел на финальное согласование митигации рисков (по итогу будет выпущен приказ по Компании о запуске продукта)
разработаны гео-фичи для скоринга для компании СК Согласие
Все запросы по COVID-19 переданы в срок
Проект с Инфонет по г. Уфа: заказчику передана аналитика, 0.2M RUR.
Проект с Habidatim: подписали бланк заказа на аналитику, 4.2M RUR.
Завершена разработка версии прототипа landing page.
Все запросы по COVID-19 переданы в срок
Подготовлено коммерческое предложение для ДИТ по реализации комплексного решения по мониторингу ситуации в Москве в рамках распространения COVID-19, 300M RUR
AdTech

## Лист3
Количество вернувшихся в Москву из зарубежных стран
Дата | Количество вернувшихся жителей Москвы
2020-04-01 | 45000
2020-04-02 | 47250
2020-04-03 | 49612.5
2020-04-04 | 52093.125
2020-04-05 | 54697.7812
2020-04-06 | 57432.6703
2020-04-07 | 60304.3038
2020-04-08 | 63319.519
2020-04-09 | 66485.495
2020-04-10 | 69809.7697
2020-04-11 | 62828.7927
2020-04-12 | 56545.9135
2020-04-13 | 50891.3221
2020-04-14 | 45802.1899
2020-04-15 | 41221.9709
2020-04-16 | 37099.7738
2020-04-17 | 33389.7964
2020-04-18 | 30050.8168
2020-04-19 | 27045.7351
2020-04-20 | 24341.1616
2020-04-21 | 21907.0454
2020-04-22 | 19716.3409
2020-04-23 | 17744.7068
2020-04-24 | 15970.2361
Соблюдение карантина вернувшимися из зарубежных стран
Дата | % жителей, не соблюдающих карантин | Количество жителей Москвы на карантине
2020-04-01 | 9000 | 45000
2020-04-02 | 9450 | 47250
2020-04-03 | 9922.5 | 49612.5
2020-04-04 | 10418.625 | 52093.125
2020-04-05 | 10939.5563 | 54697.7812
2020-04-06 | 11486.5341 | 57432.6703
2020-04-07 | 12060.8608 | 60304.3038
2020-04-08 | 12663.9038 | 63319.519
2020-04-09 | 16621.3737 | 66485.495
2020-04-10 | 17452.4424 | 69809.7697
2020-04-11 | 15707.1982 | 62828.7927
2020-04-12 | 14136.4784 | 56545.9135
2020-04-13 | 10178.2644 | 50891.3221
2020-04-14 | 10178.2644 | 45802.1899
2020-04-15 | 10178.2644 | 41221.9709
2020-04-16 | 10178.2644 | 37099.7738
2020-04-17 | 10178.2644 | 33389.7964
2020-04-18 | 10178.2644 | 30050.8168
2020-04-19 | 10178.2644 | 27045.7351
2020-04-20 | 10178.2644 | 24341.1616
2020-04-21 | 10178.2644 | 21907.0454
2020-04-22 | 10178.2644 | 19716.3409
2020-04-23 | 10178.2644 | 17744.7068
2020-04-24 | 10178.2644 | 15970.2361
Соблюдение режима самоизоляции
Дата | % жителей, соблюдающих режим самоизоляции | Количество жителей района
2020-04-01 | 13500 | 45000
2020-04-02 | 14175 | 47250
2020-04-03 | 14883.75 | 49612.5
2020-04-04 | 15627.9375 | 52093.125
2020-04-05 | 16409.3344 | 54697.7812
2020-04-06 | 20101.4346 | 57432.6703
2020-04-07 | 21106.5063 | 60304.3038
2020-04-08 | 22161.8317 | 63319.519
2020-04-09 | 23269.9232 | 66485.495
2020-04-10 | 24433.4194 | 69809.7697
2020-04-11 | 21990.0775 | 62828.7927
2020-04-12 | 19791.0697 | 56545.9135
2020-04-13 | 17811.9627 | 50891.3221
2020-04-14 | 22901.095 | 45802.1899
2020-04-15 | 20610.9855 | 41221.9709
2020-04-16 | 24114.853 | 37099.7738
2020-04-17 | 21703.3677 | 33389.7964
2020-04-18 | 19533.0309 | 30050.8168
2020-04-19 | 17579.7278 | 27045.7351
2020-04-20 | 15821.755 | 24341.1616
2020-04-21 | 14239.5795 | 21907.0454
2020-04-22 | 12815.6216 | 19716.3409
2020-04-23 | 11534.0594 | 17744.7068
2020-04-24 | 10380.6535 | 15970.2361
Соблюдение режима самоизоляции
Дата | % жителей, соблюдающих режим самоизоляции | Количество жителей района
2020-04-01 | 13500 | 45000
2020-04-02 | 14175 | 47250
2020-04-03 | 14883.75 | 49612.5
2020-04-04 | 15627.9375 | 52093.125
2020-04-05 | 16409.3344 | 54697.7812
2020-04-06 | 20101.4346 | 57432.6703
2020-04-07 | 21106.5063 | 60304.3038
2020-04-08 | 22161.8317 | 63319.519
2020-04-09 | 23269.9232 | 66485.495
2020-04-10 | 24433.4194 | 69809.7697
2020-04-11 | 21990.0775 | 62828.7927
2020-04-12 | 19791.0697 | 56545.9135
2020-04-13 | 17811.9627 | 50891.3221
2020-04-14 | 22901.095 | 45802.1899
2020-04-15 | 20610.9855 | 41221.9709
2020-04-16 | 24114.853 | 37099.7738
2020-04-17 | 21703.3677 | 33389.7964
2020-04-18 | 19533.0309 | 30050.8168
2020-04-19 | 17579.7278 | 27045.7351
2020-04-20 | 15821.755 | 24341.1616
2020-04-21 | 14239.5795 | 21907.0454
2020-04-22 | 12815.6216 | 19716.3409
2020-04-23 | 11534.0594 | 17744.7068
2020-04-24 | 10380.6535 | 15970.2361

## Лист2 (hidden)
Сделано 20 апреля
BDC - презентовали первую часть материалов
Enabled
В2С
Построена модель скоринга для услуги «Доверительный платёж», качество модели: ROC AUC с маркетинговыми условиями 0.97, ROC AUC без маркетинговых условий 0.99, производится оценка влияния на коммерческие показатели в ретроспективе.
Финансы
Произведён расчёт Digital Cockpit за март
Реализована выгрузка по каналам
В2В
Заказчику передана выгрузка, список абонентов, склонных к оттоку в мае. Будет произведён обзвон.
FMC
Разработана витрина с результатами анализа данных от Metacommerce по конкурентам ШПД.
Оптимизирована загрузка данных в Dashboard по плановым и фактическим показателям строительства ШПД: увеличили скорость выгрузки в несколько раз.
Direct
Финансовая экосистема
завершён ретро-тест для клиента, Локобанк, результаты переданы заказчику, ожидаем обратной связи.
AdTech
осуществляется доработка сегментации в предверии продвижения сервиса «ПРО.Движение», на данном этапе доработано 3 сегмента: интерес к потребительским кредитам (повышение охвата +10%), интерес к дебетовым картам (повышение охвата х10 раз) и интерес к кредитным картам (повышение охвата х15 раз), изменение будет внедрено 30 апреля.
Геоаналитика
все запросы по COVID-19 переданы в срок
отработаны замечания юристов по описанию Геоинтерфейса, документ ушел на финальное согласование митигации рисков (по итогу будет выпущен приказ по Компании о запуске продукта)
разработаны гео-фичи для скоринга для компании СК Согласие
Видеоаналитика
Проект с Русской Медной Компанией - обработано видео на предмет фиксации каски и определения ее цвета (требование заказчика) - передано заказчику на проверку
Сделано 21 апреля
Enabled
Финансы
BI Analytics / Definitions: выполнена выгрузка данных в разбивке по каналам продаж Hyperion.
BI Analytics / Definitions: рассчитаны и выведены в Digital dashboards данные за март 2020.
FMC
Добавлены номера конкурентов в оффлайн-триггер «Смена оператора фиксы».
Digital
TVE: реализовано регулярное обновление витрин и dashboards телесмотрения TVE и IPTV.
Голосовой ассистент в «Мой Билайн»: стартовало тестирование новой конфигурации.
Direct
Финансовая экосистема
Росгосстрах не принял коммерческое предложение по скорингу, заинтересован в повторных переговорах по цене при условии расширения контракта на Группу (Росгосстрах, Росгосстрах Банк, Банк Открытие). Планируются переговоры.
Геоаналитика
Все запросы по COVID-19 переданы в срок
Проект с Инфонет по г. Уфа: заказчику передана аналитика, 0.2M RUR.
Проект с Habidatim: подписали бланк заказа на аналитику, 4.2M RUR.
Завершена разработка версии прототипа landing page.
AdTech
Осуществляется доработка сегментации в предверии продвижения сервиса «ПРО.Движение», доработан ещё 1 сегмент «интерес к ипотеке» (повышение охвата +50%), внедрение новых сегментов запланировано на 30 апреля.
Big Data APIs
Проект с Яндекс.Такси. Подготовлены тестовые выборки для бесплатного пилота.
Сделано 22 апреля
Enabled
B2B
Подготовили сегмент потенциальных В2В клиентов, 73К, отправили на обзвон
Финансы
BI / Analytics: участникам стрима отправлена анкета для сбора требований к дашбордам.
Согласован запрос на изменение сроков загрузки данных с источников в целях ускорения расчета дашбордов.
Digital
MFS: подготовлена аналитика для расширения охвата кампании по страхованию от COVID-19
Direct
Финансовая экосистема
Завершён ретро-тест для клиента, Миг Кредит, результаты переданы заказчику, ожидаем обратной связи.
AdTech
Осуществляется доработка сегментации в предверии продвижения сервиса «ПРО.Движение», доработан ещё 1 сегмент «интерес к покупке квартиры» (повышение охвата х15 раз), внедрение новых сегментов запланировано на 30 апреля.
Геоаналитика
Все запросы по COVID-19 переданы в срок
Подготовлено коммерческое предложение для ДИТ по реализации комплексного решения по мониторингу ситуации в Москве в рамках распространения COVID-19, 300M RUR
Альфа-Банк Монетизация
Запущена в коммерческую эксплуатацию модель склонности к кредитным продуктам для направления Бизнес (в рамках roadmap, согласованного на УК)
Сделано 23 апреля
Digital
Голосовой ассистент в «Мой Билайн»: обновлен сервис коррекции распознавания для Android, применены все инструменты и механики, которые возможно реализовать на имеющейся инфраструктуре. Результат передан клиентскому опыту на раунд тестирования, оценка будет предоставлена в начале следующей недели. Приступили к развертыванию NLP модели на NVIDIA DGX Station
Проведена презентация рекомендательной системы для Билайн ТВ для коллег из Казахстана
Distribution
Контроль качества обслуживания на базе платформы видео аналитики: задействован функционал передачи объекта между камерами, оценка точности будет предоставлена на следующей неделе.
FMC
Выпущен релиз первой версии витрины антифрода для старта работ по нахождению фродовых продаж.
Завершена настройка API для приёма данных по управляющим компаниям в домах РФ. Информация необходима для карты домов ШПД - необходимо понимать, за каким домом какая УК, чтобы планировать работы
Для повышения точности модели оттока осуществляются работы по созданию витрины с информацией о задержках смотрения.
Для контроля использования Билайн-ТВ реализован редизайн бордов смотрения, рассчитаны данные по смотрению IPTV с января 2019 года
Финансы
BI Analytics / Definitions: разработана партицированная витрина для Digital Dashboards, добавлены сведения о life time и индикаторе FMC.
Direct
Финансовая экосистема
Завершена разработка моделей для Миг Кредит (0.3М RUR в месяц на пилоте, при условии развития 1.2M RUR в месяц) и для Рустинтерфинанс (коммерческие условия на согласовании).
Завершили разработку новых фичей, связанных с путешествиям, обеспечивающих увеличение разделяющий способности модели оценки вероятности дефолта.
Геоаналитика
Все запросы по COVID-19 переданы в срок
AdTech
Осуществляется доработка сегментации в предверии продвижения сервиса «ПРО.Движение», разработан сегмент «интерес к каршерингу», внедрение новых сегментов запланировано на 30 апреля.
Видеоаналитика
Проект с Русской Медной Компанией - получена оценка заказчика по точности распознавания касок персонала и цвета касок, точность 95%, что выше ожиданий заказчика. Осуществляется
Консалтинг & IoT
Подготовлена спецификация демонстрационного комплекта по мониторингу объектов (в соответствии с требованиями Меркатора, Почты России, Бекар, ВТБ).